## محور 1
عنوان موضوع: |  | هماهنگ سازی نهادها
عنوان محور: |  | ساماندهي و اصلاح رويه ها و نظام هاي مديريت مساجد در تعامل با نهادها | [10 empty] | شماره محور: | يك
رديف | شماره اقدام | شرح اقدام | نوع مقوله اصلی | نوع مقوله فرعی | نوع اقدام |  | زمان اجرا |  | واحد سنجش | مقدار کار |  | اعتبار مورد نياز (ميليون ریال) |  |  | مجري
[5 empty] | پروژه | عملیات | شروع | پایان |  | سال 91 | سال 92 | سال 91 | سال 92 | جمع
1 | 610100 | تدوین نظام مدیریتی مساجد | 120 |  | * |  | 91/4/1 | 91/10/1 | درصد | 100% |  | 700 |  | 700 | معاونت فرهنگی - اجتماعی
2 | 610101 | بررسی و تحليل وضع موجود |  | 312 | * |  | 91/4/1 | 91/5/31 | باب مسجد | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | دفتر نظارت و ارزیابی
3 | 610102 | تدوین الگو (مدل) مديريت مساجد |  | 130 | * |  | 91/4/1 | 91/6/31 | نفر ساعت | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | معاونت فرهنگی-اجتماعی
4 | 610103 | تدوين الگوي كلي تعامل و همكاري مساجد با نهادها |  | 130 | * |  | 91/4/1 | 91/6/31 | نفر ساعت | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | //
5 | 610104 | تدوین پیش نویس نظام نامه مدیریت واحد مساجد |  | 120 | * |  | 91/7/1 | 91/9/1 | نفر ساعت | 300 | 0 | 60 | 0 | 60 | دفتر حقوقی
6 | 610105 | برگزاری نشست های هم اندیشی |  | 232 |  | * | 91/9/1 | 91/10/15 | نشست | 5 | 0 | 50 | 0 | 50 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
7 | 610106 | بازنگری و اصلاح پیش نویس نظام نامه |  | 320 | * |  | 91/10/15 | 91/10/30 | نفر ساعت | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | //
8 | 610107 | تدوین آئین نامه های اجرایی، ضمائم، فرمهای ارزیابی و شاخصهای نظام نامه |  | 130 | * |  | 91/10/15 | 91/11/15 | نفر ساعت | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | //
9 | 610108 | بررسی و تصویب توسط مرجع ذیربط |  | 330 |  | * | 91/11/15 | 91/11/30 | نفر ساعت | 20 | 0 | 4 | 0 | 4
10 | 610109 | تدوين آئين نامه مالي و معاملاتي مسجد |  | 130 | * |  | 91/10/1 | 91/12/15 | نفر ساعت | 150 | 0 | 30 | 0 | 30 | معاون اداری و مالی
11 | 610110 | تدوين آئين نامه حسابرسي و مميزي مالي مساجد |  | 130 | * |  | 91/11/15 | 91/12/15 | نفر ساعت | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | //
12 | 610111 | اندازه گیری شاخص های مربوطه |  | 311 | * |  | 91/11/10 | 91/12/29 | نفر ساعت | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | دفتر طرح و برنامه
11 | 610200 | اجرای آزمایشی نظام مديريتي در مساجد منتخب | 211 |  | * |  | 92/1/15 | 92/3/1 | مسجد | 0 | 50 | 100 | 100 | 200 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
12 | 610201 | برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با دستگاههای مربوطه |  | 232 |  | * | 92/1/15 | 92/1/3 | جلسه | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | معاونت فرهنگی-اجتماعی
13 | 610202 | برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی برای مساجد منتخب |  | 232 |  | * | 92/1/15 | 92/2/15 | جلسه | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
14 | 610203 | اجرای آزمایشی |  | 211 |  | * | 92/3/1 | 92/9/1 | مسجد | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
15 | 610204 | تهیه گزارش نتایج اقدامات |  | 311 | * |  | 92/9/1 | 92/10/1 | مسجد | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | دفتر نظارت و ارزیابی
16 | 610205 | بازنگری نظام نامه و ارائه پیشنهادات اصلاحی |  | 320 | * |  | 91/10/1 | 92/11/1 | نفر ساعت | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | معاونت فرهنگی
17 | 610206 | تصویب نسخه بازنگری شده توسط مرجع ذیربط |  | 330 |  | * | 91/11/1 | 92/11/8 | [6 empty] | حوزه ریاست
18 | 610300 | اجرای رسمی نظام مديريتي مساجد | 211 |  |  | * | 92/3/1 | 92/12/29 | مسجد | 0 | 110 | 0 | 1000 | 1000 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
19 | 610301 | ابلاغ نظام نامه به دستگاههای ذیربط |  | 211 |  | * | 92/11/15 | 92/11/22 | [6 empty] | حوزه ریاست
20 | 610302 | برگزاری جلسات توجیهی برای ائمه جماعت، هیات امناء و سایر فعالان |  | 232 |  | * | 92/11/22 | 92/12/28 | جلسه | 0 | 4 | 0 | 2000 | 2000 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
21 | 610303 | برگزاری جلسات توجیهی در سطح دستگاهها |  | 232 |  | * | 92/11/20 | 92/11/22 | جلسه | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | حوزه ریاست
22 | 610304 | اجرای نظام نامه |  | 211 |  | * | 92/11/25 | 0 | مسجد | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
23 | 610305 | تهیه گزارشات نتایج اقدامات |  | 211 |  | * | 93/2/25 | 93/3/31 | مسجد | 0 | 2000 | 0 | 200 | 200 | دفتر نظارت-آمار
24 | 610306 | تشویق مساجد و دستگاههای برتر و موفق در اجرای نظام نامه |  | 211 |  | * | 93/6/1 | 93/6/31 | مسجد | 0 | 50 | 0 | 500 | 500 | معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات
25 | 610307 | ارزيابي نتايج و بازنگري حسب ضرورت |  | 320 |  | * | 93/10/30 | 93/11/30 | مسجد | 0 | 20 | 0 | 50 | 50 | //
26 | 610400 | اجراي آئين‌نامه‌ مالي و معاملاتي و آئين نامه حسابرسي و مميزي مالي مساجد | 232 |  |  | * | 92/7/1 | 92/12/29 | مسجد |  | 110 |  | 1000 | 1000 | معاونت مالی و اداری
27 | 610401 | بررسي وضع موجود انضباط مالي در مساجد و نحوه حسابرسي از آنها |  | 312 | * |  | 92/7/1 | 92/8/1 | مسجد | 0 | 110 | 0 | 100 | 100 | معاونت مالی و اداری
28 | 610402 | برگزاري جلسات توجيهي |  | 232 |  | * | 92/8/10 | 92/8/30 | مسجد | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | //
29 | 610403 | پيگيري افتتاح حساب بانكي توسط مساجد با امضاي ثابت ائمه جماعت و امضاي متغير يكي از اعضاي هيات امناء |  | 211 |  | * | 92/8/30 | 92/9/30 | مسجد | 0 | 110 | 0 | 20 | 20 | //
30 | 610404 | پيگيري اجراي آئين نامه مالي و معاملاتي توسط مساجد |  | 211 |  | * | 92/8/30 | مستمر | مسجد | 0 | 110 | 0 | 50 | 50 | //
31 | 610405 | شناسايي حسابرسان و مجريان مناسب و عقد قرارداد با آنها |  | 312 |  | * | 92/7/1 | 92/8/1 | موسسه | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | //
32 | 610406 | انجام حسابرسي بصورت آزمايشي از چند مسجد نمونه |  | 231 | * |  | 92/10/1 | 92/12/1 | مسجد | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | //
33 | 610407 | بازنگري و اصلاح آئين نامه |  | 320 |  | * | 92/11/15 | 92/12/15 | نفر ساعت | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | //
34 | 610408 | اجراي رسمي آئين نامه حسابرسي و مميزي مالي مساجد |  | 231 |  | * | 93/1/15 | مستمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | //
35 | 610409 | نظارت بر صورت هاي مالي مساجد |  | 311 |  | * | 93/1/15 | مستمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اطلاعات و آمار
100 | 110 | طراحی فرایند | 0 | 0 | طراحی و تدوین |  |  | 1 | 6
| 120 | طراحی نظام نامه | 1 | 1
| 130 | طراحی آیین نامه، دستورالعمل، شرح وظایف، الگونامه و... | 0 | 5
| 140 | طراحی ساختار سازمانی و طراحی نرم افزار | 0 | 0
| 150 | طراحی معیار و شاخص ارزیابی عملکرد | 0 | 0
200 | 211 | اجراء مقطعی - پروژه اجرایی | 2 | 7 | اجراء و پیاده سازی |  |  | 3 | 15
| 212 | اجراء مقطعی - تولید محتوا | 0 | 0
| 220 | اجراء - ارتباط گیری و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه ها | 0 | 0
| 231 | اجراء مستمر - پیاده سازی فرایند | 0 | 2
| 232 | اجراء مستمر - پروژه های مستمر و جلسات مستمر | 1 | 6
300 | 311 | تحلیل وضعیت موجود - رصد و اندازه گیری شاخص | 0 | 3 | تحلیل و بررسی |  |  | 0 | 12
| 312 | تحلیل وضعیت موجود - تحلیل و ارزیابی عملکرد | 0 | 3
| 320 | تحلیل - بهینه سازی و اصلاح | 0 | 4
| 330 | تحلیل کارشناسی، بررسی موضوع و تصویب | 0 | 2
[8 empty] | 4 | 33
مصوب شوراي برنامه ريزي – 15/2/91

## محور 2
عنوان موضوع: |  | هماهنگ سازی نهادها
عنوان محور: |  | نظام مند و قاعده مند نمودن نحوه تعامل نهادهاي مختلف حاكميتي و حمايتي با يكديگر | [11 empty] | شماره محور: | دو
رديف | شماره اقدام | شرح اقدام | نوع مقوله اصلی | نوع مقوله فرعی | نوع اقدام |  | زمان اجرا |  | واحد سنجش | مقدار کار |  | اعتبار مورد نياز (ميليون ریال) |  |  | مجري
[5 empty] | پروژه | عملیات | شروع | پایان |  | سال 91 | سال 92 | سال 91 | سال 92 | جمع
1 | 620100 | ایجاد ستاد هماهنگی و ساماندهی امور مساجد | 232 |  | * |  | 91/4/1 | 91/10/1 | درصد | 100% | 0 | 100 | 0 | 100 | حوزه ریاست
2 | 620101 | تعیین اهداف و خط مشی فعالیت ستاد |  | 330 | * |  | 91/4/20 | 91/4/31 | درصد | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | حوزه ریاست اخوت و آقایی
3 | 620102 | طراحی رویه ها و دستورالعمل ها |  | 130 | * |  | 91/4/31 | 91/5/15 | درصد | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | //
4 | 620103 | تشکیل دبیرخانه و صدور احکام اعضاء |  | 211 |  | * | 91/4/1 | 91/4/20 | درصد | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | //
5 | 620104 | برگزاری جلسات بصورت ماهانه |  | 232 |  | * | 91/4/1 | مستمر | جلسه | 6 | 12 | 50 | 100 | 150 | //
6 | 620105 | پیگیری مصوبات جلسات |  | 232 |  | * | 91/4/15 | 92/12/29 | جلسه | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | اخوت
7 | 620106 | بازنگری برنامه های پیش بینی شده (بصورت شش ماه یکبار) |  | 320 |  | * | 91/10/1 | 92/12/29 | بازنگری | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | //
8 | 620200 | ایجاد و استقرار حوزه‌هاي تخصصي متناظر با دستگاه‌ها (میز دستگاهی) ذيل دبيرخانه ستاد | 232 |  | * |  | 91/10/1 | 92/4/1 | درصد | 50% | 50% | 100 | 100 | 200 | حوزه ریاست
9 | 620201 | طراحی ساختار سازمانی مربوطه |  | 140 | * |  | 91/10/1 | 91/10/15 | درصد | 100 | 0 | 20 | 0 | 20 | //
10 | 620202 | تدوین رویه ها و دستورالعمل های مربوطه |  | 130 | * |  | 91/10/15 | 91/11/15 | درصد | 100 | 0 | 30 | 0 | 3 | //
11 | 620203 | تجهیز فضای اداری مناسب |  | 211 |  | * | 91/11/1 | 91/12/29 | متر مربع | 40 | 0 | 60 | 0 | 60 | اداری و مالی
12 | 620204 | جذب و تامین کارشناسان |  | 211 |  | * | 91/12/1 | 91/12/29 | نفر | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | //
13 | 620205 | آموزش کارشناسان |  | 211 |  | * | 92/1/15 | 928/3/15 | نفر ساعت | 0 | 50 | 20 | 20 |  | //
14 | 620206 | برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی در ستاد هماهنگی و ساماندهی امور مساجد |  | 232 |  | * | 92/1/15 | 92/3/15 | جلسه | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | حوزه ریاست
15 | 620300 | انجام تعامل و همكاري موثر با نهادهاي مختلف و اصلاح قوانين مرتبط | 220 |  |  | * | 91/4/1 | 92/12/29 | تفاهم نامه | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | مدیر دفتر حقوقی
16 | 620301 | شناسايي و طراحي نحوه تعامل با مجامع و نهادها |  | 220 |  | * | 92/1/15 | 92/2/15 | نهاد | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | دبیرخانه ستاد
17 | 620302 | شناسايي وظائف موازي، متداخل و غير شفاف نهادهاي مرتبط با مسجد |  | 330 |  | * | 92/2/15 | 92/4/15 | // | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | //
18 | 620303 | پيشنهاد لوايح مرتبط با موضوع مسجد به مجلس و ساير نهادهاي قانونگذاري براي برطرف نمودن وظائف موازي و متداخل و شفاف نمودن ماموريت ها و وظايف نهادهاي مرتبط با مسجد |  | 220 |  | * | 92/4/15 | 92/6/15 | لایحه | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | دبیرخانه ستاد با همکاری واحد حقوقی
19 | 620304 | انعقاد تفاهم نامه و توافق نامه همكاري با نهادها |  | 220 |  | * | 92/3/15 | 92/12/29 | فاهم نامه | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | دبیرخانه ستاد
100 | 110 | طراحی فرایند | 0 | 0 | طراحی و تدوین |  |  | 0 | 3
| 120 | طراحی نظام نامه | 0 | 0
| 130 | طراحی آیین نامه، دستورالعمل، شرح وظایف، الگونامه و... | 0 | 2
| 140 | طراحی ساختار سازمانی و طراحی نرم افزار | 0 | 1
| 150 | طراحی معیار و شاخص ارزیابی عملکرد | 0 | 0
200 | 211 | اجراء مقطعی - پروژه اجرایی | 0 | 4 | اجراء و پیاده سازی |  |  | 3 | 10
| 212 | اجراء مقطعی - تولید محتوا | 0 | 0
| 220 | اجراء - ارتباط گیری و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه ها | 1 | 3
| 231 | اجراء مستمر - پیاده سازی فرایند | 0 | 0
| 232 | اجراء مستمر - پروژه های مستمر و جلسات مستمر | 2 | 3
300 | 311 | تحلیل وضعیت موجود - رصد و اندازه گیری شاخص | 0 | 0 | تحلیل و بررسی |  |  | 0 | 3
| 312 | تحلیل وضعیت موجود - تحلیل و ارزیابی عملکرد | 0 | 0
| 320 | تحلیل - بهینه سازی و اصلاح | 0 | 1
| 330 | تحلیل کارشناسی، بررسی موضوع و تصویب | 0 | 2
[8 empty] | 3 | 16
مصوب شوراي برنامه ريزي – 15/2/91

## محور 3
عنوان موضوع: |  | هماهنگ سازی نهادها
عنوان محور: |  | استفاده حداكثري از ظرفيت ها و قابليت هاي نهادهاي ذيربط و جهت دهي به آنها | [10 empty] | شماره محور: | سه
رديف | شماره اقدام | شرح اقدام | نوع مقوله اصلی | نوع مقوله فرعی | نوع اقدام |  | زمان اجرا |  | واحد سنجش | مقدار کار |  | اعتبار مورد نياز (ميليون ریال) |  |  | مجري
[5 empty] | پروژه | عملیات | شروع | پایان |  | سال 91 | سال 92 | سال 91 | سال 92 | جمع
1 | 630100 | احصاء فرصت ها و ظرفیت ها | 212 |  | * |  | 91/4/1 | 91/10/1 | درصد | 100% |  | 100 |  | 100 | دبیرخانه ستاد
2 | 630101 | شناسایی و تعیین دستگاههای مخاطب همراه با مطالعه ماموریت، اساسنامه و شرح وظائف دستگاهها |  | 312 |  | * | 92/3/15 | 92/5/15 | نهاد | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | //
3 | 630102 | بررسی وضع موجود و تهیه داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخصها |  | 150 | * |  | 92/4/15 | 92/6/15 | درصد | 0 | 8000 | 0 | 20 | 20 | //
4 | 630103 | مظالعه برنامه های پنج ساله و بودجه هاي سنواتي |  | 312 |  | * | 92/4/15 | 92/6/15 | نهاد | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | //
5 | 630104 | تدوین ماتریس ظرفیت یابی و تنظیم گزارش فرصتها و ظرفیت ها |  | 312 | * |  | 92/6/15 | 92/9/15 | درصد | 0 | 8000 | 0 | 30 | 3 | //
6 | 630200 | برقراری تعامل با دستگاهها | 220 |  |  | * | 91/10/1 | 92/12/29 | دستگاه | 3 | 7 | 200 | 300 | 500 | معاونت فرهنگی -اجتماعی
7 | 630201 | برنامه ریزی برای نحوه تعامل و جذب کمک از دستگاهها |  | 120 |  | * | 92/9/15 | 92/10/15 | دستگاه | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | دبیرخانه ستاد
8 | 630202 | تدوین آئین نامه ها و روش های اجرایی جذب کمک و حمایت دستگاهها |  | 130 |  | * | 92/9/15 | 92/10/15 | دستگاه | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | //
9 | 630203 | برگزاری جلسات توجیهی عقد تفاهم نامه و توافق نامه همکاری |  | 220 |  | * | 92/1/15 | 92/10/15 | جلسه | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | //
10 | 630204 | انتخاب مساجد واجد شرایط و دارای اولویت برای جذب کمک ها و معرفی به دستگاهها |  | 330 |  | * | 92/10/15 | 92/12/15 | مسجد | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | //
11 | 630205 | تنظیم گزارشات مدیریتی و تحلیل کمک ها و حمایت های صورت گرفته و انتخاب دستگاههای برتر |  | 312 |  | * | 92/12/10 | 92/12/28 | گزارش | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | //
12 | 630206 | برگزاری جشنواره وفاق |  | 211 |  | * | 93/2/5 | 93/2/39 | جشنواره | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | //
100 | 110 | طراحی فرایند | 0 | 0 | طراحی و تدوین |  |  | 0 | 3
| 120 | طراحی نظام نامه | 0 | 1
| 130 | طراحی آیین نامه، دستورالعمل، شرح وظایف، الگونامه و... | 0 | 1
| 140 | طراحی ساختار سازمانی و طراحی نرم افزار | 0 | 0
| 150 | طراحی معیار و شاخص ارزیابی عملکرد | 0 | 1
200 | 211 | اجراء مقطعی - پروژه اجرایی | 0 | 1 | اجراء و پیاده سازی |  |  | 2 | 2
| 212 | اجراء مقطعی - تولید محتوا | 1 | 0
| 220 | اجراء - ارتباط گیری و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه ها | 1 | 1
| 231 | اجراء مستمر - پیاده سازی فرایند | 0 | 0
| 232 | اجراء مستمر - پروژه های مستمر و جلسات مستمر | 0 | 0
300 | 311 | تحلیل وضعیت موجود - رصد و اندازه گیری شاخص | 0 | 0 | تحلیل و بررسی |  |  | 0 | 5
| 312 | تحلیل وضعیت موجود - تحلیل و ارزیابی عملکرد | 0 | 4
| 320 | تحلیل - بهینه سازی و اصلاح | 0 | 0
| 330 | تحلیل کارشناسی، بررسی موضوع و تصویب | 0 | 1
[8 empty] | 2 | 10
مصوب شوراي برنامه ريزي – 15/2/91

## جمع موضوع
مقوله |  | اقدام | فعالیت | اقدام | فعالیت
طراحی و تدوین | طراحی فرایند | 0 | 0 | 1 | 12
| طراحی نظام نامه | 1 | 2
| طراحی آیین نامه، دستورالعمل، شرح وظایف، الگونامه و... | 0 | 8
| طراحی ساختار سازمانی و طراحی نرم افزار | 0 | 1
| طراحی معیار و شاخص ارزیابی عملکرد | 0 | 1
اجراء و پیاده سازی | اجراء مقطعی - پروژه اجرایی | 2 | 12 | 8 | 27
| اجراء مقطعی - تولید محتوا | 1 | 0
| اجراء - ارتباط گیری و تعامل با نهادها، سازمان ها و دستگاه ها | 2 | 4
| اجراء مستمر - پیاده سازی فرایند | 0 | 2
| اجراء مستمر - پروژه های مستمر و جلسات مستمر | 3 | 9
تحلیل و بررسی | تحلیل وضعیت موجود - رصد و اندازه گیری شاخص | 0 | 3 | 0 | 20
| تحلیل وضعیت موجود - تحلیل و ارزیابی عملکرد | 0 | 7
| تحلیل - بهینه سازی و اصلاح | 0 | 5
| تحلیل کارشناسی، بررسی موضوع و تصویب | 0 | 5